Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Respuesta del proyecto Al corte del 13-10-2026, PMP Suite cuenta con módulos integrados para activos, OS, Terreno, Bodega, Laboratorio, QA, repuestos, trazabilidad, administración y consultas de gestión. La arquitectura utiliza Web React/TypeScript, Mobile React Native/Expo, API Node.js y PostgreSQL, con Firebase Authentication para identidad. Esta actualización complementa la definición de Fase 1 y conserva el alcance académico de una plataforma funcional y documentada [E1, E3, E4]. El avance incorpora separación de Gerente, Administrador y Jefe de Laboratorio; restricciones técnicas del historial de Terreno desde backend; perfiles Mobile de solo lectura, apariencia persistente y cambio de contraseña de la propia cuenta; dashboards por rol y Centro de reportes Excel. La revisión global de UI unificó encabezados, tablas, filtros, estados vacíos y avisos de solo lectura sin cambiar reglas de negocio [E8, E9]. Se completaron evidencias de un ciclo simulado de veinte activos y se documentó la corrección de identidad de las diez consolas sin recrear su historial [E6, E7]. Los objetivos de análisis, diseño e integración presentan artefactos verificables; validación y cierre continúan abiertos por las limitaciones consignadas. No se asigna un porcentaje global de cumplimiento sin una medición por requisito. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general. Desarrollar e integrar PMP Suite como una plataforma funcional que centralice y haga trazable el ciclo de mantenimiento de validadores y consolas del transporte público, apoyando la gestión operacional y la toma de decisiones. 1. Analizar y documentar problemática, actores, requerimientos y reglas de negocio de los procesos priorizados. La ERS y la matriz de trazabilidad constituyen la línea base para verificar este objetivo. 2. Diseñar una arquitectura y un modelo relacional que aseguren integridad, seguridad y trazabilidad, separando identidad autenticada, autorización y operaciones de negocio. 3. Desarrollar e integrar usuarios, equipos, órdenes de servicio, eventos, diagnóstico, logística, repuestos y QA, con interfaces Web y Mobile coherentes y restricciones por rol. 4. Validar funciones, permisos, transiciones e integración mediante pruebas y evidencias reproducibles, distinguiendo simulación, pruebas automatizadas y comprobaciones físicas. 5. Documentar resultados, limitaciones, decisiones y recomendaciones de continuidad. Se conserva el propósito de Fase 1; la precisión añadida es verificable y no incorpora una puesta en producción definitiva al alcance académico. |
| Metodología | Decisión de Fase 2. Se confirma la metodología en cascada para conducir y cerrar el proyecto. Esta decisión actualiza expresamente la propuesta iterativa e incremental de Fase 1, que se conserva como antecedente histórico. No se presenta el trabajo previo como si siempre hubiese seguido cascada. Secuencia de trabajo: requisitos y alcance → diseño → construcción e integración → verificación y correcciones → entrega académica y mantenimiento documentado. Cada fase produce una línea base revisable y habilita el paso a la siguiente mediante criterios de salida. Requisitos. Consolidar actores, reglas, casos, criterios de aceptación y restricciones en la ERS y matriz. Salida: alcance identificable, requisitos verificables y decisiones pendientes registradas. Diseño. Revisar arquitectura, contratos API, RBAC, estados, modelo de datos e interfaces contra esa línea base. Salida: diseño coherente y trazable a los requisitos. Construcción. Implementar sobre el diseño controlado e integrar API, persistencia, Web, Mobile y análisis. Salida: componentes integrados, controles de autorización y resultados reproducibles. Verificación. Contrastar resultados esperados con pruebas por rol y flujo; registrar fallos, corregir y repetir las pruebas afectadas. Salida: incidencias críticas resueltas y limitaciones aceptadas explícitamente. Entrega. Consolidar manuales, evidencias, instrucciones de despliegue, limitaciones y aceptación académica. La aprobación docente y la aceptación física no se presumen: requieren revisión y registro. El mantenimiento contempla atención de defectos y cambios posteriores sobre versiones controladas. Control de cambios. Registrar solicitud, motivo e impacto en requisitos, diseño, datos, seguridad, pruebas y plazo; decidir con el responsable del proyecto; actualizar la línea base; implementar y verificar. Un defecto puede devolver el trabajo a su fase de origen de forma controlada. Las correcciones no convierten el método declarado en Scrum ni justifican omitir las revisiones. Pertinencia. Los procesos de custodia, OS, stock y QA requieren reglas explícitas y trazabilidad entre requisitos, diseño y evidencia. Cascada facilita documentar estas dependencias y la entrega académica. Su riesgo es descubrir tarde discrepancias: se mitiga con revisión de artefactos y criterios de aceptación antes de autorizar cada paso. |
| Evidencias de avance | Se presentan como evidencias la ERS y matriz de trazabilidad [E3]; arquitectura, catálogo API, modelo de datos y estados [E4]; código integrado [E9]; resultados de pruebas [E5]; ciclo simulado y corrección de identidades [E6, E7]; y auditoría visual por rol [E8]. Cada evidencia permite contrastar un objetivo con un artefacto concreto, en lugar de depender únicamente de capturas. Evidencia histórica del 09-10-2026: backend 118/118 pruebas aprobadas; Mobile 210/210 con mocks; RBAC HTTP aislado, 99 solicitudes verificadas. El informe de esa fecha registra TypeScript y build Web aprobados y 176/177 pruebas Web, con un fallo de mock. Estos resultados no fueron ejecutados nuevamente al redactar Fase 2. Actualización Web del 12-10-2026: 37 páginas, 36 patrones de rutas protegidas y tres públicas revisados; matriz de 252 combinaciones rol-ruta. Se registraron 3.440 comprobaciones de renderizado y navegación sin fallos en Chromium con fixtures aislados, en ambos temas y anchos de 320 a 1.920 px. Incluye estados con datos, vacíos, carga, error, acceso denegado y navegación por teclado. Regresión Web más reciente documentada: 203/204 pruebas aprobadas. Persiste un fallo anterior en requirements.frontend.test.mjs por un mock Mobile que no exporta useAuth. TypeScript y build de producción aprobados. No hay script lint configurado; por tanto, lint no puede declararse aprobado. Las comprobaciones visuales no equivalen a 3.440 pruebas físicas ni a sesiones reales de cada usuario. Ciclo funcional simulado del 12-10-2026: 20/20 activos completaron el circuito; diez validadores y diez consolas, con 60/60 OS cerradas, 930 eventos marcados como sintéticos y 1.126 pasos combinados documentados. Incluye falta de repuestos, PoD, NFF y rechazo QA con nuevo ciclo. Los datos del lote fueron persistidos con autorización previa; la presente elaboración documental no añade ni modifica registros. Corrección de identidad del lote: consolas Waysion N9715 con series 9715B669769901–9715B669769910; se conservaron los mismos 20 activos, 60 OS, relaciones y fechas. La verificación histórica informa 2.166 filas comparadas en 26 tablas y ausencia de referencias antiguas en el alcance revisado. No se repitieron movimientos para corregir la identidad. Limitaciones de cierre. Permanecen la comprobación nativa de cámara/QR, PoD, teclado y continuidad de sesión en dispositivos iOS/Android reales. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de requisitos | Revisar alcance y criterios | ERS y matriz | S1–S4 | Matías Garrido; valida Rafael | Línea base previa | Ajustada | Confirmar cascada |
| Arquitectura y datos | Revisar diseño y RBAC | API, ERD y estados | S5–S6 | Rafael Oteiza | Siete roles | Ajustada | Control de cambios |
| Construcción e integración | Integrar API, Web y Mobile | Node, React, Expo, PostgreSQL | S7–S12 | Rafael y Luis; apoyo Matías | Artefactos presentes | Completado* | Verificar defectos |
| Calidad y validación | Pruebas por rol y flujo | Suites y evidencias | S13–S15 | Los tres integrantes | Mock y campo pendientes | En curso | Separar pruebas físicas |
| Documentación técnica | Trazar resultados y límites | Guías y repositorio | S1–S18 | Matías; revisión del equipo | Actividad transversal | En curso | Actualizar Fase 2 |
| Entrega académica | Revisión y aceptación | Informes y manuales | S16–S18 | Rafael coordina; Luis y Matías | Sin acta final | No iniciado* | Cierre condicionado |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Facilitadores. El conocimiento del mantenimiento de transporte, la ERS, la matriz y el repositorio permiten contrastar reglas y componentes. La división de responsabilidades definida en Fase 1 ofrece referentes para arquitectura, interfaz y documentación. Los tokens y componentes compartidos reducen diferencias visuales entre módulos. Dificultades. La separación tardía de responsabilidades entre roles exigió revisar autorización y navegación; los contratos diferentes de historial técnico y administrativo requirieron presentaciones específicas. La coexistencia de datos sintéticos y reales obliga a delimitar la interpretación de indicadores. La documentación anterior contiene resultados fechados que no deben confundirse con el estado actual. Tratamiento. Se contrastan código y evidencia, se conserva una matriz rol-ruta-estado, se reporta la incidencia del mock y se diferencia implementación, simulación y campo. Los cambios de alcance se registran con impacto y verificación; las revisiones docentes aún no aportadas quedan pendientes.

Cambio principal: metodología en cascada confirmada para Fase 2, con entregables, revisiones y control de cambios. Se mantiene el objetivo general y los cinco objetivos específicos de Fase 1; no se elimina una actividad esencial del ciclo de mantenimiento. Ajustes técnicos documentados: siete roles diferenciados; historial técnico reducido para Terreno; ajustes de navegación y cuenta Mobile; consolidación visual Web; reportes centralizados; análisis de fallas y repuestos; normalización de series de prueba sin reconstrucción de historial. Cada ajuste responde a seguridad, legibilidad, trazabilidad o necesidades de decisión ya expresadas. Precisión de alcance: los resultados sintéticos validan comportamiento del software, no presencia física. La analítica vigente es descriptiva/heurística y no un modelo entrenado. La implantación productiva certificada sigue fuera del alcance académico. No se inventa retroalimentación docente: se presentará la modificación metodológica para revisión.

La verificación nativa y aceptación física no están acreditadas por los registros revisados. Se deben programar con usuarios y equipos disponibles, ejecutar por rol y conservar evidencias reales de cámara, QR, PoD, instalación y retiro. Quedan por cerrar la incidencia de mock Web, la definición de lint, la validación final de seguridad/rendimiento y la revisión académica. No se conoce una fecha comprometida vencida que permita declarar retraso cuantificado: se registran como pendientes o en curso. Estrategia: priorizar riesgos de identidad, permisos e integridad; asignar revisión técnica a Rafael, validación de interfaces a Luis y consolidación de evidencias a Matías según los roles de Fase 1; fijar fechas reales en reunión de seguimiento; volver a ejecutar solo las verificaciones afectadas y registrar su aceptación antes del cierre.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.