## Carta Gantt
Carta Gantt PMP Suite V2.0
Planificación basal en cascada. Semanas relativas 1 a 18; sin fechas calendario ni avance ejecutado.
Edita las celdas amarillas. Fin y barras se actualizan automáticamente.
|  |  |  | Fase 1 | Fase 1 | Fase 1 | Fase 1 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 3 | Fase 3
Actividad | Inicio semana | Duración semanas | Fin semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Requerimientos y planificación | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura y datos | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backend e integración | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frontend web y móvil | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pruebas y validación | 13 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Entrega y comisión | 16 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Hitos de control
Hito | Semana |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Definición | 4 | bar: 4
Avance | 9 | bar: 9
Informe final | 15 | bar: 15
Comisión | 18 | bar: 18
La planificación no acredita ejecución. Documentación transversal S1–18; consolidación y entrega S16–18.
Ventana visible: 18 semanas. Si Fin supera 18, se resalta en rojo. Las barras se muestran solo hasta S18.
Referencia: Acta de Constitución V2.0, sección 2. Los hitos son puntos de control; no acreditan aprobaciones.